## Tiến độ
Tiến độ đầu việc Semiconductor Paid
Cập nhật tiến độ: 30/09/2026 (14:35) ¦ Branch: main / slice/audit-automation-artifacts ¦ Trạng thái: 100% Kỹ thuật hoàn tất - LinkedIn Matched Audience ghi nhận AUD_STATUS_PROCESSING_LATENCY (Building)
Vị thế của Bảo (Product Owner): Kỹ thuật & Google Planner đã nghiệm thu 100%. Tệp LinkedIn 424 công ty đã nạp thành công ở trạng thái Building (chờ 24h xử lý). Sẵn sàng trình Sếp Vy & CMO duyệt ngân sách 35M.
Thứ tự xem | Đầu việc | Trạng thái | Đã có | Còn làm / điều kiện hoàn tất | Phụ trách bước tiếp | Artifact chính | Artifact kiểm tra
Tham khảo | Git và tài liệu hợp nhất | Hoàn tất local | Đã hợp nhất toàn bộ artifact, audit reports và executive pack vào worktree; test suite 100% PASS. | Chờ lệnh của Bảo/Sếp nếu cần push remote GitHub. | Bảo / Sếp Vy | Xem Git | Xem trạng thái
Xem trước | OSAT: landing 4 locale | Xong kiểm toán | 4 locale (VI/EN/Hans/Hant) đã kiểm toán DOM/thuật ngữ/PageSpeed; CTA invariant 2/2 giữ nguyên. | Chờ phê duyệt của Sếp để preflight đưa lên LadiPage live. | Bảo / Sếp Vy | Mở HTML | Báo cáo LDP Audit
Xem trước | Fabless: landing 4 locale | Xong kiểm toán | 4 locale đã kiểm toán; không CLS, không loop, CTA invariant 2/2 bảo toàn. | Chờ phê duyệt của Sếp để preflight đưa lên LadiPage live. | Bảo / Sếp Vy | Mở HTML | Báo cáo LDP Audit
Xem trước | Supplier/Partner: landing 4 locale | Xong kiểm toán | 4 locale đã kiểm toán; đúng 1 CTA header (partner-cta-header), không còn nút cam. | Chờ phê duyệt của Sếp để preflight đưa lên LadiPage live. | Bảo / Sếp Vy | Mở HTML | Báo cáo LDP Audit
Xem trước | Bảng thuật ngữ và soát tiếng Trung | Đã đối soát kỹ thuật | Bộ thuật ngữ bán dẫn phân hóa Hans (đại lục) vs Hant (Đài Loan) đã đối soát qua 2 đợt kiểm toán độc lập. | Chuyên gia ngôn ngữ/Reviewer China-Taiwan ký duyệt chấp thuận cuối cùng trước live. | Reviewer CN/TW | Xem đặc tả | Báo cáo LDP & RSA
Xem trước | Đồng bộ locale lên 3 trang live | Sẵn sàng triển khai | HTML canonical 4 locale đã hoàn thiện và kiểm toán. | Chờ sếp duyệt cấp quyền và kích hoạt receipt PENDING preflight publish. | Bảo / Sếp Vy | Xem kế hoạch | Runbook LadiPage
Xem trước | PageSpeed P4/P5 | Đã đóng băng | Bảo đã freeze scope; mobile live chấp nhận theo baseline; code offline bảo toàn CSS/JS tối ưu. | Không can thiệp thêm mã nguồn hiệu năng; giữ nguyên hiện trạng. | Đã đóng băng | Xem PageSpeed | Xem trạng thái
Tiếp theo | Tracking route hiện tại | Hoàn tất kiểm thử | 12/12 unit test tracking PASS; contract 4 locale xác lập; CTA candidate giữ nguyên. | Kiểm tra QA live (DebugView) khi có lệnh publish từ Sếp. | Executor QA | Xem tracking | Unit Test Report
Tiếp theo | LinkedIn ảnh tĩnh và tài liệu | Xong offline | 9 SVG/PNG locale và 3 PDF OSAT 6 trang hoàn thiện, đã che PII và chuẩn hóa kích thước. | Reviewer kiểm duyệt lần cuối trước khi upload vào LinkedIn Campaign Manager. | Bảo / Reviewer | Xem PNG | Xem PDF
Tiếp theo | LinkedIn carousel | Xong offline | 12 PNG prototype đã qua kiểm toán, đã loại bỏ các claim chưa có bằng chứng (200+/700+). | Chờ duyệt upload khi chiến dịch kích hoạt. | Bảo / Sếp Vy | Xem PNG | Báo cáo Carousel
Tiếp theo | LinkedIn B2B v2 | Xong offline | 9 PNG B2B v2 đã kiểm toán; concept bám sát bài toán audit và chuỗi cung ứng bán dẫn. | Sẵn sàng đính kèm quảng cáo khi tạo campaign. | Bảo / Sếp Vy | Xem PNG | Xem bản dựng
Tiếp theo | LinkedIn copy và cấu trúc | Hoàn tất cấu trúc | Đã tái cấu trúc 2 Campaign độc lập: FDI (300k/ngày, EN/Hans/Hant) và Nội địa (300k/ngày, VI). Đã loại trừ 4 tập đoàn D1. | Chờ Sếp Vy duyệt cơ cấu phân bổ ngân sách 300k/300k. | Sếp Vy phê duyệt | LinkedIn Build Pack | Exec Pack
Xem trước | ICP FDI và nội địa | Đã nạp đối chứng | Đã lọc 424 công ty CRM sạch (loại trừ 4 tập đoàn D1); đã nạp thử nghiệm đối chứng lên Campaign Manager. | Chờ kết quả match rate thực tế sau 24h từ LinkedIn để xác định chính xác quy mô reach B2B. | Bảo theo dõi | CRM Clean List | Handover Plan
Tiếp theo | Google Search: từ khóa | Đã tra cứu thực tế | Đã tra cứu thực nghiệm 21 từ khóa EN/Hans/Hant trên Google Planner: xác nhận hiển thị dấu gạch ngang (-). RSA 144H/48D PASS 100%. | Bảo duyệt áp dụng bộ từ khóa và RSA đa ngôn ngữ với cơ chế bảo vệ ngân sách (Underspend Protection). | Bảo / Sếp Vy | Google Build Sheet | Planner Receipt & Audit
Tiếp theo | Google Search: từ khóa loại trừ | Hoàn tất danh mục | Danh mục negative keywords (cổ phiếu, việc làm, học tập,...) đã hoàn thiện trong Sheet 08 và Build Sheet. | Sẵn sàng áp dụng ngay khi khởi tạo campaign Google Ads. | Bảo / Executor | Sheet 08_Tu_khoa | Google Build Sheet
Tiếp theo | Cấu trúc chiến dịch | Hoàn tất cấu trúc | Cấu trúc chiến dịch chuẩn mực: 2 Campaign LinkedIn + 1 Campaign Google Search (3 ad groups + Brand). | Chờ phê duyệt tổng thể của Sếp Vy và CMO. | Sếp Vy & CMO | Exec Pack | Build Sheets
Tiếp theo | KPI và mốc ban đầu | Hoàn tất khung đo lường | Sheet 10_KPI_dictionary định nghĩa đầy đủ công thức, nguồn, baseline, effective lead vs raw form. | Chờ sếp duyệt ngưỡng KPI mục tiêu kỳ 1. | Sếp Vy phê duyệt | Sheet 10_KPI | Exec Pack
Xem trước | Ngân sách và lịch chạy | Khớp 100% chỉ đạo | Ánh xạ chuẩn xác: 35M trần / 35 ngày paid / 56 ngày lịch (8 tuần, kết thúc trước Tết 2027). Khớp email Sếp Vy 29/09. | Sếp Vy và CMO ký duyệt ngân sách 35 triệu VNĐ. | Sếp Vy & CMO ký | S04_Measurement | Vy Operational Plan
Tiếp theo | Bảng tính theo dõi | Hoàn tất 11 Sheets | 11 sheet hoàn chỉnh, công thức chuẩn, sheet 08 đã cập nhật dữ liệu thực tế từ Google Planner ngày 30/09/2026. | Sẵn sàng nhập dữ liệu theo dõi thực tế khi chiến dịch vận hành. | Bảo vận hành | Workbook Excel | Audit Report D
Để sau | Lark và matched audience | Đang xử lý (Building) | Đã tải lên tệp 424 công ty từ CRM; LinkedIn đã tạo thành công audience TEST-AUD-COMPANY-LIST-DISCOVERY-202610, trạng thái Building. Zero spend. | Mã trạng thái: AUD_STATUS_PROCESSING_LATENCY. Chờ LinkedIn đối soát sau 24h; không suy diễn match rate hay reach khi còn Building. | LinkedIn xử lý (~24h) | CODEX_LINKEDIN_AUDIENCE_DISCOVERY_RECEIPT.md | CODEX_LINKEDIN_AUDIENCE_HANDOVER_PLAN.md
Xem trước | Kích hoạt và chi tiêu | Sẵn sàng trình sếp | Toàn bộ hồ sơ 2 tầng (CMO Brief & Vy Operational Plan) cùng bằng chứng kiểm toán độc lập đã sẵn sàng 100%. | Trình Sếp Vy và CMO xem xét, phê duyệt sau khi Codex hoàn tất status audience. | Bảo trình Sếp | CMO Brief | Vy Plan